## 1019(요약)
메가MGC커피 주간 Agenda 보고 (마케팅팀)
2026.10.20.(화)
[서비스기획 주요 이슈]
| ▶ 서비스기획 - 자사 APP 이벤트 개발 / 진행 일정 |  | ▶ CRM
| 1) 붕괴 프리퀀시 이벤트 : (진행) 10/15(목) ~ 11/4(수) |  | 1) 이벤트 진행마다 푸시 / 인앱 등 효율 증대를 위한 CRM 플레이 지속 운영 중
| (운영) 10/15(목) 오픈 → 운영 모니터링 및 B.O 현황 화면 고도화 완료 |  | - NCT WISH MD 출시 안내 : 7/15(진행 완료)
- NCT WISH 팬사인회 프리퀀시 참여 및 응모 유도 : 8/1(진행 완료)
| 2) 샌드위치 픽업예약 신규 기능 2차 개발 : (오픈) 10/20(화) 가맹 1,170개소 확대 |  | - EXO 포토카드 프리퀀시 참여 유도 : 8/16(진행 완료)
| (개발) 품절 시 사전예약 안내 문구 개발 완료(10/14) → 배포 일정 F/U 및 오픈 후 모니터링 |  | - 가을시즌 신메뉴 출시 CRM 진행 : 9/3(진행 중) → 앱 푸시 성과 및 쿠폰 사용량 모니터링
- 샌드위치 1차 확대 CRM 진행 : 9/14(진행 완료) → 2차 확대 시점 메시지 기획
| 3) NCT127 팬사인회&포토카드 프리퀀시 : (종료) 9/22(화) ~ 10/15(목) / (증정품 수령) 10/19(월) ~ 11/2(월) |  | 2) CRM 플레이 데이터 분석 진행 : 이벤트 유입 → 안착 고객 데이터 + 재구매율 등 분석 중
| (운영) 10/16(금) 최종 응모자·당첨자 데이터 추출 완료 |  | 3) CRM 플레이 데이터 활용 기반 점검
| → 증정품 수령 기간 운영 이슈 모니터링 진행 |  | - Braze 내 '마케팅 활용 동의' 동기화 오류 및 '프리퀀시 스티커' 속성 관련 오류 점검 > DX팀 통해 진행
※ APP 활동에 대한 전방위적인 데이터 수집 개발을 진행하여, 디테일한 타깃향 CRM 플레이 환경을 26년 하반기 내 구축
| 4) KIOSK 개인정보처리방침 관련 멤버십 조회 약관 팝업 추가 개발 : (종료) 10/12(월) |  | ※ GA 등 Braze 외 고객 행동 분석 툴 개발 진행 중 (GA4 : 세션 통합 개발 완료 → 개발기 검증 후 운영 배포 일정 협의 예정)
| (검토) 마케팅팀 화면 최종 확인 완료 → DX팀 배포 일정 확인 중 |  | ※ 이벤트 유입 → 충성고객으로 소프트랜딩 비율 약 30% → 충성 안착(주 3회 이상 주문) 10% 내외로 확인, 비중 확대를 위한 추가 어필 포인트 발굴 및 어필 작업 기획 진행 예정
5) 미니시즌 앱 투표 이벤트 : (오픈 예정) 11/23(월) ~ 12/6(일)
(기획) 누적 참여 리워드 정책 추가 반영 확정 대기 → 개발 공수·일정 확인 진행
6) GA4 세션 연동 및 이벤트 트래킹 고도화 : (개발) 일부 개발 완료
(배포) 10/19(월) 세션통합 개발기 배포 후 검증 예정·운영 배포 일정 협의 예정
7) 핏콜라보 앱카드 인증/결제 연동 : (개발 착수) 12월 예정
(계약) 계약서 본문 최종 확정 → 계약 체결 결재 상신 예정, 오픈 예정일 재확인 예정
(기획) MGC 전용 연동 가이드 제작 완료 → 개발 공수·일정 확인 진행 예정
42 | 서비스기획 - 자사APP 운영 / 개선 | COO | 1. APP 운영 개선사항 (요청부서별 구분) | 2. APP 이벤트 진행사항 (기획/개발/운영 관련)
| ㆍ부서/담당자 : 마케팅 1팀/김가연 과장, 문진승 대리 |  | 1) 마케팅1팀 | 1) '샌드위치 픽업예약' 앱 주문 2차 오픈 대비 보완 개발
| ㆍ목표 : 10/19 론칭(완료), 안정 운영 / 포인트 체크 및 개선 (상시) |  | - GA4 세션 연동 및 이벤트 트래킹 고도화 (1단계 - 세션 통합) | - 주요 일정
| ㆍ실행과제 |  | ㄴ 네이티브/웹뷰 세션 통합 1차 연동 개발 완료 (9월 앱 정기 업데이트 SDK 개발 적용 예정) | ㄴ 10/20(화) 가맹 1,170개소 오픈
| - APP 운영 이슈 및 오류 처리 진행 |  | - GA4 세션 연동 및 이벤트 트래킹 고도화 (2,3단계 - 화면/클릭 태깅 이벤트 개발) | - 기획/개발 진척 관리
| - APP 운영 > 서비스 기획을 통한 UI, UX 개선 |  | ㄴ 7/20(월) 실행안 및 산출물 기획 상세 보완 및 개발 공수 산정 요청 (완료) | ㄴ 앱 배포 일정 F/U (CJ측에서 출시 일정에 맞지않는 배포일정을 안내하여 정정 진행함/김남현님과DX에 배포일정 사전 체크 요청함)
| - APP 이벤트 기획, 운영을 통한 고객 유입 확대 |  | ㄴ 7/30(목) 개발팀 1차 개발 분석 후 클릭 이벤트 개발 구조 설계 보완/수정사항 공유 (반영 완료) | ㄴ 오픈 전 최종 테스트 및 오픈 후 이슈 모니터링 (Agent 자동확정 이슈 포함)
|  |  | ㄴ 8/7(금) 화면 태깅 이벤트 개발 공수 1차 산정 완료 - 웹(16.5M/D), 네이티브(19M/D), 9월 오픈 목표로 진행 | 2) 붕괴 <프리퀀시> 이벤트
|  |  | ㄴ GA4 데이터 정합성 고도화 개발 현황: 웹 영역 우선 개발 완료 (Native 수신 → GA4 전송 로직은 미개발) | - 주요 일정
|  |  | → CJ ONS 웹 영역 배포 가능 여부 검토 필요: 소요 기간 약 2일 예상 | ㄴ 프리퀀시 참여기간: 10/15(목) ~ 11/4(수) // MD사전예약기간: 9/30(수) ~ 10/11(일)
|  |  | → 10/7(수) 배포 일정 확인: CJ ONS 중간 진행상황 공유 후 잔여 범위·운영 배포 일정 별도 협의 예정 | - 기획/개발 진척 관리
|  |  | ㄴ 10/19(월) 세션통합 파트 개발 완료 → 개발기 배포 후 검증 예정 | ㄴ B.O 현황 화면 6·7차 수정 반영 일정 F/U (CJ ONS)
|  |  | - 핏콜라보 앱카드 인증/결제 연동 개발 | ㄴ 10/19(월) B.O 화면 기획안(이벤트 관리, 현황 대시보드) 고도화 완료
|  |  | ㄴ 9/18(금) 핏콜라보 측에 개정 계약서 최신본 발송 및 개인정보처리 위탁 관련 최종 검토 요청 (완료) | ㄴ 운영 이슈 모니터링 진행 중
|  |  | ㄴ 9/22(화) 핏콜라보 측에서 개인정보 처리위탁 항목 수정 진행중 (위탁 항목 CI 외 제3자 제공 항목 축소) | ㄴ 사전예약 POS 매출 미전송 건: 누락분 일괄 재전송 방식 및 재발 방지 일정 회신 F/U (CJ ONS·DX팀)
|  |  | ㄴ 계약서 본문 최종 확정: 제3자 제공 항목(CI·성명 등) 최종 확인 완료(DX팀), 계약 체결 결재 상신 예정 | 3) NCT127 팬사인회&포토카드 <프리퀀시> 이벤트
|  |  | → 9/29(화) 핏콜라보 측에 개발 착수를 위한 개발 상세 연동 가이드 공유 요청 | - 주요 일정
|  |  | → 앱 서비스 UI/UX 화면 신규 기획 및 개발 일정 검토 예정 (10월 2주차) | ㄴ 이벤트 기간: [프리퀀시] 9/22(화)~10/15(목), [사전예약] 10/6(화)~10/19(월), [증정품수령] 10/19(월)~11/2(월)
|  |  | ㄴ 10/7(수) 개발 착수 12월 예정 → 오픈 예정일 재확인 예정 | - 기획/개발 진척 관리
|  |  | ㄴ 10/20(화) MGC용 연동 가이드 검토 및 개발 공수 재산정 요청 예정 | ㄴ 이벤트 운영 이슈 모니터링 (10/6(화) ~ 사전예약 진행 중)
|  |  | ㄴ 10/21(수) 이내 계약 체결 결재 상신 예정 | ㄴ 10/19(월) 증정품 예약 종료 예정
|  |  | - 붕괴 MD 사전예약 POS 매출 미전송 | ㄴ 증정품 수령 기간(10/19(월)~11/2(월)) 운영 이슈 모니터링
|  |  | ㄴ 10/8(목) B.O↔POS 판매 수량 불일치 원인 확인 요청 (마케팅1팀→DX팀) | 4) 미니시즌 앱 투표 이벤트
|  |  | → 10/12(월) DX팀 경유 CJ ONS·KICC 확인: 매장 마감 중 자동수락된 사전예약 주문의 POS 매출 미전송 확인 | - 기획/개발 진척 관리
|  |  | → 점주 정산 영향은 없음 (CJ ONS 회신), 누락 매출 소급 방식·재발 방지 일정 회신 대기 | ㄴ 리워드 정책 확정 및 CJ ONS 공수·일정 회신 F/U (개발 착수 10/26(월) 목표)
2) 마케팅2팀
- '샌드위치 픽업예약' 앱 주문 2차 오픈 대비 보완 개발
ㄴ 1차 개발 범위: 시간대별 상품 노출, 영업시간 외 샌드위치 예약 접수, 에이전트 사용성 개선, B.O 노출매장 관리, 사전예약 컷오프 시각 설정 등
ㄴ 9/14(월) 1차 직영점 오픈 완료 → 오픈 후 테스트 및 이슈 모니터링 진행
ㄴ 이슈 : 영업 마감 후 점주가 Agent 앱을 완전 종료하지 않으면 예약건이 자동확정되고 미확인 안내도 노출되지 않아, 점주 인지 누락 리스크 확인
ㄴ 위 이슈(DX주관) 및 2차 오픈(10/20,가맹 500개소) 대비 개발 보완사항 개발 요청 완료
ㄴ 2차 개발 범위: 메가오더 품절 후 사전예약 안내 문구 노출, 사전예약 내 오늘픽업예약 추가, 시간별 상품노출 등
ㄴ 9/21(월) 메가오더 상품 시간별 노출 개발 완료/배포
ㄴ 10/1(목) 메가오더 샌드위치 상품 품절 시 '사전예약가능' 안내 문구 노출 UI 및 정책 확정 → 10/14(수) 개발 완료
ㄴ 10/16(금) 개발 진척 확인 및 QA 완료·배포 일정 F/U
ㄴ 오픈 전 최종 테스트 진행 및 오픈 후 이슈 모니터링 준비
3) DX팀
- KIOSK 개인정보처리방침 관련 멤버십 조회 약관 팝업 추가 개발
ㄴ 7/24(금) 개인정보처리방침 평가 개선 목적 팝업 추가 개발 기획 1차 검수 후 의견 회신 완료
ㄴ 개발 현황 및 테스트 F/U 진행 중
ㄴ 8/27(목) 공문 검토 진행(개발 완료 현황 공유 및 테스트 진행 요청함) → 8/28(금) 테스트 진행 시도 중 로직 이슈 발견하여 보완 진행
ㄴ 10/12(월) 키오스크 UI 최종 화면 확인 완료 → 배포 시점 사전 공유 요청
2. 미니시즌 앱 투표 이벤트
1) 주요 운영 업무
- 주요 일정
ㄴ 이벤트 참여 기간: 11/23(월)~12/6(일), 14일 간 운영 // 메뉴 출시 일정: 27/1/28(목)
2) 기획/개발 진척 관리
- 기획 진행 현황
ㄴ 8/10(월) 최종 기획 프로젝트 관리 문서 및 요구사항 1차 공유 완료 (마케팅→개발팀)
ㄴ 8/11(화) 마케팅2팀 최종 보고 후 진행 홀딩 → 11/23(월) 오픈 일정 지연
ㄴ 이벤트 기간 내 누적 참여 리워드 지급 정책 추가 요구사항 공유 완료 (마케팅2팀→1팀)
ㄴ 주요 리워드 구성: 투표 1회차 200원 / 3회차 500원 / 10회차 아메리카노 무료 쿠폰
ㄴ 10/7(수) 요구사항 정의서·프로토타입 작성 완료 (기존 앱 출석 이벤트 재사용, 투표 완료 시 출석 연동)
ㄴ 개발 일정(안): 개발 10/26(월)~11/6(금), 테스트 11/9(월)~11/13(금), 오픈 11/23(월)
3. 붕괴 <프리퀀시> 이벤트
1) 주요 일정
ㄴ 프리퀀시 참여기간: 10/15(목) ~ 11/4(수) // MD사전예약기간: 9/30(수) ~ 10/11(일)
2) 기획/개발 진척 관리
- 개발 진행 현황
ㄴ 9/8(화) 이벤트 스킴 최종 확정 완료
ㄴ 9/16(수) F.O/B.O 서비스기획 상세 작업 완료 후 개발 공수 및 테스트 일정 산정 요청 (완료)
ㄴ CJ ONS측 개발 일정 회신 완료: 개발 완료 10/8(목), QA 10/8(목)~10/14(수), 오픈 10/15(목)
ㄴ 10/13(화)~10/14(수) B.O 현황 화면 2~4차 검수 수정 요청 (마케팅1팀→CJ ONS)
ㄴ 10/14(수) 현황 화면 매출 기준을 할인 반영 전 판매가로 확정
ㄴ 10/15(목) 오픈 후 테스트 및 모니터링 진행
→ 운영 B.O 현황 화면 검수 결과 6·7차 수정 요청 (집계 기준·데이터 기준 시각 표시)
4. NCT127 팬사인회&포토카드 <프리퀀시> 이벤트
1) 주요 일정
ㄴ 이벤트 기간: [프리퀀시] 9/22(화)~10/15(목), [사전예약] 10/6(화)~10/19(월), [증정품수령] 10/19(월)~11/2(월)
2) 기획/개발 진척 관리
- 운영 및 개발 진행 현황
ㄴ 9/17(목) 프리퀀시 보드에 고정 스티커 '1' 이미지 추가 삽입 개발
ㄴ 9/18(금) DEV 세팅 후 테스트 진행 → 부분 보완사항 개발 요청
ㄴ 9/21(월) DEV 보완항목 개발 적용 확인 후 REL 배포/테스트 진행 (완료)
ㄴ 9/22(화) 00시 이벤트 오픈 → 오픈 후 이슈 모니터링 진행
ㄴ 10/6(화) 사전예약 오픈 → 운영 모니터링 중
ㄴ 10/15(목) 프리퀀시 종료 및 10/19(월) 증정품 수령 개시 대비 점검
ㄴ 10/16(금) 최종 응모자 및 당첨자 데이터 추출완료 (완성응모자 데이터 추출 요청, 당첨자 추출을 위한 프로그램 제작 등)