## 핏콜라보
A. 착수를 막는 항목 (8건)
번호 | 확인할 내용 | 왜 중요한가 | 답변 | 누구에게 | 기한 | 반영 결과(덱 v0.26 · docx v1.18)
A1 | 핏콜라보가 결제대행사 목록(pgType)에 OnePG를 언제, 어떤 방식으로 추가하는지 | 추가되지 않으면 앱카드 결제가 정산에 잡히지 않음 | 결제대행사 추가 개발 일정 협의 예정 | 핏콜라보 | 11/4(수) | 미결 유지: 추가 개발 일정 [확인필요(핏콜라보)] · 덱 4·68·79장, docx 7-3·11-1
A2 | OnePG 쪽에서 중계 API 5종을 새로 만들어야 하는지, 만든다면 공수는 얼마인지 | 지금 어떤 견적에도 없는 작업 | 우선은 진행하지 않고 아젠다 공유 후 협의 중 필요한 경우에 한하여 개발 과제 포함 | CJ ONS | 11/4(수) | 반영: 기본 개발 범위에서 빼고 협의에서 필요하다고 정한 경우만 과제화 · 덱 68·70·80장, docx 7-3·8-1·11-2
A3 | 10/23 예정 개정 규격서를 받았는지(회원번호·주문자 이름 선택 처리 반영) | 우리 개발 기준(CI만 전달)이 규격과 맞는지 확인하는 근거 | 아직 받지 못함 | 핏콜라보 | 10/27(화) 확인 | 미결 유지: 예정분 미수령 · 덱 79장, docx 11-1
A4 | 회원 탈퇴 때 앱카드 계정 처리 방식, 고객 해지 방법 | 지금 구조로는 탈퇴하고 30일 뒤 재가입하면 이전 카드로 바로 결제됨. "해지하고 싶다" 문의에 답할 수 없음 | 앱카드 관련 문의는 모두 핏콜라보에서 전담, 인입 관리 | 핏콜라보 | 11/4(수) | 반영: 앱카드 해지·등록 카드·탈퇴 뒤 계정 문의는 핏콜라보 전담 · 덱 20장, 정의서 18장, docx 2-5·4-5, 미결 목록에서 제외
A5 | 신용카드 앱카드로 선불카드 구매·충전이 되는지(카드사 제한 여부) | 막혀 있다면 결제 화면 5종 중 선물·충전에서 앱카드를 쓸 수 없음 | 결제 가능 | 핏콜라보 | 11/4(수) | 반영: 확인필요 해제(신용 앱카드로 구매·충전 가능) · 덱 18장 노트·79장, docx 2-3·11-1
A6 | 앱카드 인증 CI로 본인인증(KCP)을 대신해도 되는 법적 근거(법무 5번) | 근거가 없으면 “KCP 없이 가입” 정책 전체가 무효 | 본인인증 수단 선택 가능 | 법무팀 | 11/6(금) | 반영: 법무 확인 목록에서 제외(7건 → 6건) · 덱 81장, docx 11-3
A7 | 핏콜라보가 CI로 카드를 조회하는 구조가 계약 별표2의 “CI 즉시 파기”와 충돌하지 않는지(법무 1번) | 충돌하면 개인정보 위탁 계약 위반 소지 | 이상 없음 | 법무팀 | 11/6(금) | 반영: 법무·핏콜라보 확인 목록에서 제외 · 덱 79·81장, docx 2-6·11-1·11-3
A8 | 10/22 범위 변경(가입 판정, 만 14세, 선물·충전, 취소 경로)을 반영한 공수 재산정 | 현재 110.5 M/D는 변경 전 숫자 | 재산정 | CJ ONS | 11/18(수) | 미결 유지: CJ ONS 재산정 대기 · docx 11-2 19번
B. v0.22에 직접 넣을 항목 (9건)
번호 | 문서에 정할 내용 | 지금 문제 |  | 고칠 곳 |  | 반영 결과(덱 v0.26 · docx v1.18)
B1 | 결제 금액은 서버 주문 금액과 대조해서 승인 | [추정]으로만 적혀 있음. 앱카드는 위변조 검증값이 없어 필수 | 핏콜라보 개발 가이드로 커버 가능한 범위라면 적용 | 덱 22·61장 |  | 반영: [추정] 해제, 대조 방식은 핏콜라보 연동 가이드 범위 · 덱 23장, docx 2-7
B2 | 같은 주문은 진행 중인 결제를 1건만 허용하고, 결과 미확인 건이 있으면 재결제를 막음 | 다시 결제하면 승인이 두 번 날 수 있음 | 적용 | 덱 51·59·60장 |  | 반영: 주문당 결제 1건, 결과 미확인 주문은 결제 거래번호 재발급 안 함 · 덱 62·70장, 정의서 14장, docx 2-3·6-2·8-1
B3 | 선불카드·쿠폰을 차감하는 시점과, 앱카드 실패·취소 때 되돌리는 순서 | 차감 뒤 승인이 실패하면 차감액이 돌아오는 기준이 없음 | 개선 | 덱 22장 |  | 반영: 승인 뒤 차감 확정, 승인 실패면 미차감, 승인 취소 뒤 복원 · 덱 23·80장, docx 2-7·11-2(현행 차감 시점 [확인필요(CJ ONS)])
B4 | 충전 잔액이나 선물을 일부 쓴 뒤에 전체 취소를 요청하면 어떻게 할지(취소 차단 → 상담) | 이미 쓴 금액까지 환불될 수 있음 | 잔액 기준 환불 조건 동일 적용 | 덱 17장 |  | 반영: 잔액은 현행 잔액 기준 환불 조건으로 돌려주고, 앱카드 승인 취소는 쓰지 않은 건에만 요청 · 덱 17장, docx 2-3
B5 | 만 14세 미만은 가입 때 "보호자 정보 파기 예정일"을 계산해 저장 | 생년 4자리만 저장해서 만 14세가 되는 날을 계산할 수 없음 | 제거 | 덱 13·20장 |  | 미적용(제거)
B6 | 결과 코드별 고객 안내 문구표 | 지금은 "인증정보 만료" 같은 꼬리표 수준이고, 카드사 메시지를 그대로 보여 줌 | 개선 | 덱 58·59장 |  | 반영: 덱 61장 신설(결과 코드별 고객 화면 문구 12건), 59·60장 고객 안내 열은 61장으로 이동, docx 6-1
B7 | 고객 화면 명칭을 「앱카드」로 통일 | 「빠른결제 계정」과 「퀵결제」가 섞여 있고, 바로 옆에 「메가퀵결제」가 있음 | 메가퀵결제 | 덱 25·27·83장 |  | 반영: 고객 화면 표기 「메가퀵결제」로 통일 · 덱 26·28·84장, docx 1-1·3-2·3-3·부록 A
B8 | B.O 주문 조회에 보여 줄 값(주문번호·결제 거래번호·승인번호·결제대행사 거래번호·카드사) | 매장·상담원이 앱카드 결제를 확인할 화면이 없음 | 보여 줄 값 반영 | 덱 71장 |  | 반영: 주문번호·결제 거래번호·승인번호·결제대행사 거래번호·카드사 · 덱 73장, docx 9
B9 | 성과 지표와 GA4 이벤트(가입 판정 결과·인증 수단·결제 단계·인증 이탈) | 오픈해도 효과를 증명할 수 없음 | 제거 | 덱 4·71장 |  | 미적용(제거)
C. 개발 중 받아도 되는 항목 (4건)
번호 | 확인할 내용 | 누구에게 |  |  |  | 반영 결과(덱 v0.26 · docx v1.18)
C1 | 거래 상태 코드 전체 목록, 오류 코드 1200·9001의 정확한 뜻 | 핏콜라보 |  |  |  | 미결 유지 · 덱 79장, docx 11-1
C2 | 결과 미확인 거래를 정리하는 주기 작업의 간격과, 실패했을 때 처리하는 담당 | CJ ONS |  |  |  | 반영: 실패 처리 담당 추가 · 덱 73·80장, docx 9·11-2
C3 | 앱카드 기능을 끄는 장치, 롤백 기준, 구버전 앱 처리 | CJ ONS |  |  |  | 반영: CJ ONS 확인 항목 추가 · 덱 80장, docx 11-2 18번
C4 | 개인정보 처리방침 개정(핏콜라보 수탁·제공 항목)과 기존 회원 고지 일정 | 법무팀 |  |  |  | 반영: 법무 확인 항목 추가 · 덱 81장, docx 11-3 6번
D. 직접 결정할 항목 (3건)
번호 | 결정할 것 | 선택지 | 답변 | 추천 |  | 반영 결과(덱 v0.26 · docx v1.18)
D1 | 앱카드 결제 확인 방식 (확정 정책 재론) | (a) 밀어서 결제 통일 유지 + 서버 한도만 추가 / (b) 선물·선불카드 구매·충전만 카드사 인증 강제 / (c) 고객의 결제 인증 설정을 따름 | (a) | (b): 일반 주문은 편하게 두고, 바로 현금이 되는 결제만 막음 |  | 반영(a): 밀어서 결제 유지, 결제 한도는 현행 간편결제·신용카드 결제와 같은 기준 · 덱 5·17장, docx 2-3·1-5
D2 | 오픈 순서 | 한 번에 오픈 / 가입·로그인 먼저 오픈 | 한 번에 오픈 | 11/11(수)에 결정: 법무 회신(A6)을 보고 판단 |  | 반영: 정책 기준 6번째 「오픈 방식」(한 번에 오픈) · 덱 5장, docx 1-5
D3 | 확인 목록 원장 | docx 11-3(17건)을 원장으로 / 문서별 유지 | 원장으로 | docx 11-3 원장: 덱 79장과 이관 문서는 요약본으로 |  | 반영: docx 11-2를 원장으로 명시 · 덱 80장 핵심 문장